## Estimación
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número de Versión | Acción (C,M) | Fecha de Acción | Resumen de Cambios | Responsable de la Acción | Observaciones
1 | C | 2025-05-07 |  | John Styven Rondon Useche
C= Creación, M= Modificación
Fecha inicio | 2025-05-07
Fecha Final
Analista de diseño | Mario rodriguez/Julian Roa/Camilo Jimenez
Analista de ejecución | Mario rodriguez/Julian Roa/Camilo Jimenez
Dedicación diaria en horas | 8
Información del Requerimiento
Nombre de Proyecto |  |  | CMC CERTIFICACIONES
Nombre del Requerimiento |  |  | Requerimiento para gestionar el estado y la generacion de certificados de fumigacion
Lider de calidad
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS PRUEBAS
PLANEACIÓN | [5 empty] | 13 | Fecha Inicial | Fecha Final
Revisión, Estudio y Análisis de objetivo del proyecto | [5 empty] | 1 | 2025-05-05 | 2025-09-05
Reunión de Socialización del requerimiento | [5 empty] | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Estimación de tiempos | [5 empty] | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Elaboración plan de pruebas | [5 empty] | 7 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Reunión de contextualización entrega del desarrollo | [5 empty] | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-05
Ajustes al Plan de Pruebas
DISEÑO | [5 empty] | 20 | Fecha Inicial | Fecha Final
Diseño de los casos de prueba: Certificado | [5 empty] | 15
Diseño de los casos de prueba: Usuarios | [5 empty] | 20
Diseño de los casos de prueba: Rol | [5 empty] | 10
Ajustes de los casos de pruebas | [5 empty] | 10
EJECUCIÓN | [5 empty] | 29.8
Ciclo 1 | [5 empty] | 25 | Fecha Inicial | Fecha Final
cp001 | [5 empty] | 0.5
cp002 | [5 empty] | 0.5
cp003 | [5 empty] | 0.5
cp004 | [5 empty] | 0.5
cp005 | [5 empty] | 0.5
cp006 | [5 empty] | 0.5
cp007 | [5 empty] | 0.5
cp008 | [5 empty] | 0.5
cp009 | [5 empty] | 0.5
cp010 | [5 empty] | 0.5
cp011 | [5 empty] | 0.5
cp012 | [5 empty] | 0.5
cp013 | [5 empty] | 0.5
cp014 | [5 empty] | 0.5
cp015 | [5 empty] | 0.5
cp016 | [5 empty] | 0.5
cp017 | [5 empty] | 0.5
cp018 | [5 empty] | 0.5
cp019 | [5 empty] | 0.5
cp020 | [5 empty] | 0.5
cp021 | [5 empty] | 0.5
cp022 | [5 empty] | 0.5
cp023 | [5 empty] | 0.5
cp024 | [5 empty] | 0.5
cp025 | [5 empty] | 0.5
cp026 | [5 empty] | 0.5
cp027 | [5 empty] | 0.5
cp028 | [5 empty] | 0.5
cp029 | [5 empty] | 0.5
cp030 | [5 empty] | 0.5
cp031 | [5 empty] | 0.5
cp032 | [5 empty] | 0.5
cp033 | [5 empty] | 0.5
cp034 | [5 empty] | 0.5
cp035 | [5 empty] | 0.5
cp036 | [5 empty] | 0.5
cp037 | [5 empty] | 0.5
cp038 | [5 empty] | 0.5
cp039 | [5 empty] | 0.5
cp040 | [5 empty] | 0.5
cp041 | [5 empty] | 0.5
cp042 | [5 empty] | 0.5
cp043 | [5 empty] | 0.5
cp044 | [5 empty] | 0.5
Ejecución de los casos de Pruebas:Requerimiento | [5 empty] | 3
Ciclo 2 | [6 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final
Elaboración de la Data de pruebas | [5 empty] | 0
Ejecución de casos de Pruebas: Requerimiento | [5 empty] | 0
REGRESIÓN | [5 empty] | 4.5 | Fecha Inicial | Fecha Final
Ejecución de Pruebas : Requerimiento | [5 empty] | 2.5
Adecuación de Evidencias: Requerimiento | [5 empty] | 2
SMOKE TEST | [5 empty] | 0.3 | Fecha Inicial | Fecha Final
Smoke Test Módulo: Rol | [5 empty] | 0.3 | 2025-05-27 | 2025-05-28
Smoke Test Módulo: Certificados | [5 empty] | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29
Smoke Test Módulo: Usuarios | [5 empty] | 0.5 | 2025-06-02 | 2025-06-02
GESTIÓN | [5 empty] | 6 | Fecha Inicial | Fecha Final
Reuniones | [5 empty] | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-20
Gestión de correos | [5 empty] | 1.5 | 2025-05-23 | 2025-06-20
Elaboración de Informes | [5 empty] | 2.5 | 2025-06-08 | 2025-06-20
ENTREGA Y CIERRE | [5 empty] | 4 | Fecha Inicial | Fecha Final
Análisis de Resultados | [5 empty] | 1.5 | 2025-06-20 | 2025-06-24
Elaboración y Entrega de Certificado de Pruebas | [5 empty] | 2 | 2025-06-08 | 2025-06-24
Actualización del Repositorio | [5 empty] | 0.5 | 2025-06-04 | 2025-06-23
TOTAL ESTIMACIÓN | [5 empty] | 72.8
[5 empty] | TOTAL DIAS |  | 10